## январь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за январь 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2024-01-09 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
2 | ТП-28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 39Г, 40Г, 44Г, РП-2Г | 2024-01-10 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
3 | ТП-2Г, 29Г, 54Г | 2024-01-11 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
4 | ТП РКБ, 676Г | 2024-01-12 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
5 | ТП-45Г, 17Г, 6Г, ТП-7Г, 8Г, 9Г, 13Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2024-01-15 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
6 | ТП-3Г, 4Г, 43Г, 83Г, 15Г, 42Г, РП-3Г, РП-4Г | 2024-01-16 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
7 | РП-1Г | 2024-01-16 | Переключение на РП-1Г
8 | РП-1Г | 2024-01-17 | Переключение на РП-1Г
9 | ТП-728Г | 2024-01-17 | Включение РЛНД
10 | п. Пушкино, ул. Чкалова | 2024-01-17 | Технологическое присоединение абонента
11 | ул. Володарского, 94 | 2024-01-18 | Монтаж провода СИП на жилой дом
12 | с. С. Шайгово | 2024-01-18 | Трассировка КЛ-10 кВ
13 | ул. Молодёжная, 12/1, п. Ремзавод | 2024-01-22 | Восстановление контактов на фасаде дома
14 | Пуркаева, 2-4 | 2024-01-23 | Монтаж временного электроснабжения
15 | Рабочая, 57 | 2024-01-24 | Включение автомата на опоре
16 | п. Ремзавод, ул. Мичурина, 56 | 2024-01-25 | Замена ВЛИ-0,4 кВ
17 | ул. Мордовская, 35/55 | 2024-01-25 | Монтаж провода СИП к жилому дому
18 | ТП-42Г | 2024-01-29 | Переключение на ТП
19 | п. Ремзавод ,ул. Мичурина | 2024-01-30 | Технологическое присоединение абонента
20 | ТП-512Г, РУ-0,4 кВ | 2024-01-30 | Замена автомата на ж.д. Зелёная Роща
21 | РП-1Г | 2024-01-31 | Переключения на РП

## февраль
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за февраль 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ул. Пролетарская, 79-83 | 2024-02-01 | Опиловка поросли для монтажа
2 | ул. Севастопольская | 2024-02-02 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ
3 | п. Ремзавод, ул. Мичурина, 57 | 2024-02-05 | Технологическое присоединение абонента
4 | ТП-44Г | 2024-02-05 | Допуск ДСК на ТП-44Г
5 | ТП-50Г, РП-4Г | 2024-02-05 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
6 | ул. Пролетарская, 79-83 | 2024-02-06 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ для НО
7 | РП-5Г, ТП-50Г | 2024-02-07 | Переключение на РП-5Г (Очистные)
8 | ул. Пуркаева, 2-4 | 2024-02-07 | Поиск места повреждения КЛ-0,4 кВ
9 | РП-4Г | 2024-02-08 | Отключение рубильника
10 | ТП-512Г | 2024-02-09 | Замена счётчика на ГК «Маяк»
11 | ТП-3Г, 4Г | 2024-02-09 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
12 | Военная база, ТП-1 | 2024-02-12 | Переключение на ТП-1
13 | ул. А. Невского, 48А/7 | 2024-02-12 | Технологическое присоединение абонента
14 | Военная база, ТП-1 | 2024-02-13 | Переключение на ТП-1
15 | Военная база, ТП-1 и 43Г | 2024-02-14 | Переключение на ТП-1 и 43Г
16 | п. Озёрный, ул. Луговая, 2 | 2024-02-14 | Технологическое присоединение абонента
17 | ТП РКБ | 2024-02-15 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
18 | ТП РКБ | 2024-02-16 | Техническое обслуживание ТП. Очистка от снега
19 | РП-5Г, ТП-50Г | 2024-02-16 | Переключение на РП-5Г (Очистные)
20 | РП-1Г | 2024-02-20 | Допуск АО ТФ «Ватт» на РП
21 | ТП-247, Рузаевская, 34 | 2024-02-21 | Отключение рубильника на опоре для переноса ВЛИ-0,4 кВ
22 | ул. Пролетарская, 79-83 | 2024-02-22 | Монтаж кронштейнов и светильников
23 | п. Луховка, Дом Культуры | 2024-02-26 | Замена трансформаторов тока и счётчика
24 | ул. Пролетарская, 79-83 | 2024-02-26 | Монтаж кронштейнов и светильников
25 | п. Пушкино, ул. Чкалова | 2024-02-27 | Технологическое присоединение абонента
26 | п. Ялга, школа-интернат | 2024-02-28 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ на электроснабжение
27 | п. Ялга, школа-интернат | 2024-02-29 | Подключение ВЛИ-0,4 кВ к ВРУ-0,4 кВ школы
28 | с. Куликовка | 2024-03-25 | Осмотр по техприсоединению абонентов
29 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г | 2024-03-25 | Объезд ТП
30 | ТП-44Г | 2024-03-25 | Включение Т1 и Т2, замена замков 4 шт.
31 | Осипенко | 2024-03-26 | Переподключение абонента
32 | ТП-728Г | 2024-03-26 | Замена трансформатора тока на абонентскую линию
33 | с. Куликовка, ул. Дачная, 29 | 2024-03-27 | Монтаж опоры, провода СИП, перенос ящик с учётом
34 | ул. Невского, 48а | 2024-03-27 | Монтаж прибора учёта
35 | п. Озёрный | 2024-03-27 | Объезд, требуется опиловка линии на КНС
36 | Полежаева, 32 | 2024-03-28 | Замена трансформаторов тока на обоих вводах на теплопункте
37 | п. Озёрный | 2024-03-29 | Вырубка деревьев, монтаж опоры
38 | п. Озёрный | 2024-03-29 | Монтаж опоры

## март
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за март 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РП-18Г | 2024-03-01 | Переключения на РП
2 | ТП-47Г, 48Г, РКБ | 2024-03-04 | Объезд и чистка ТП от снега
3 | ТП-3Г, 4Г, 43Г | 2024-03-04 | Замер токов
4 | ТП-36Г, 38Г, 51Г, 676Г, 15Г, 42Г, 9Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2024-03-05 | Объезд ТП и замер токов
5 | РП-18Г | 2024-03-05 | Переключения на РП
6 | РП-1Г, РКБ | 2024-03-06 | Переключения на РП
7 | Бульвар М. Расковой | 2024-03-07 | Проверка розеток для торговли
8 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 47Г, 48Г, 49Г, 323Г, 778Г | 2024-03-11 | Объезд и осмотр ТП
9 | ТП-728Г, 622Г | 2024-03-11 | Объезд и осмотр ТП
10 | ул. Осипенко, 8 | 2024-03-12 | Обрыв голой линии, 3 пролёта
11 | с. Куликовка, ул. Дачная, 29 | .03.2024 | Подключение абонентов
12 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г | 2024-03-12 | Объезд и осмотр ТП
13 | ТП-9Г, 14Г, 31Г | 2024-03-12 | Объезд и чистка ТП от снега
14 | ТП-323Г | 2024-03-13 | Прибор учёта на теплопункт
15 | с. Куликовка, пер. Крупской, 32, Дачная, 29 | .03.2024 | Подключение абонентов
16 | с. Куликовка, Дачная, 30 | 2024-03-14 | Заявка. Отгорела фаза на опоре
17 | ТП-47Г, 48Г, 49Г, 676Г | 2024-03-14 | Объезд ТП
18 | с. Зыково | 2024-03-15 | Осмотр места подключения абонента
19 | ТП-47Г, 48Г, 49Г, 676Г | 2024-03-18 | Объезд ТП
20 | ТП-23Г, 12Г, 29Г, 43Г | 2024-03-18 | Объезд ТП
21 | ТП-44Г | 2024-03-19 | Нанесение диспетчерских наименований, установка ящиков для песка, огнетушитель, перчатки, боты
22 | Б. Эрьзи, 21 | 2024-03-19 | Замена рубильника
23 | ТП-3Г, 4Г | 2024-03-20 | Переключение на ТП
24 | МП Горсвет | 2024-03-20 | Сборка ящиков узла учёта для абонентов
25 | ТП-3Г, 4Г, 43Г | 2024-03-20 | Переключения на ТП
26 | с. Куликовка, ул. Дачная, 30 | 2024-03-21 | Монтаж учёта
27 | ТП-43Г | 2024-03-21 | Монтаж учёта, линия на Кооперативный институт
28 | ТП-43Г Кирзавод | 2024-03-22 | Переключения, устранение аварии на линии от яч. 214 ПС Южная
29 | ТП-37Г | 2024-03-22 | Посадка кабелей в ячейки РУ-6кВ на ТП-44Г
30 | с. Куликовка | 2024-03-25 | Осмотр по техприсоединению абонентов
31 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г | 2024-03-25 | Объезд ТП
32 | ТП-44Г | 2024-03-25 | Включение Т1 и Т2, замена замков 4 шт.
33 | Осипенко | 2024-03-26 | Переподключение абонента
34 | ТП-728Г | 2024-03-26 | Замена трансформатора тока на абонентскую линию
35 | с. Куликовка, ул. Дачная, 29 | 2024-03-27 | Монтаж опоры, провода СИП, перенос ящик с учётом
36 | ул. Невского, 48а | 2024-03-27 | Монтаж прибора учёта
37 | п. Озёрный | 2024-03-27 | Объезд, требуется опиловка линии на КНС
38 | Полежаева, 32 | 2024-03-28 | Замена трансформаторов тока на обоих вводах на теплопункте
39 | п. Озёрный | 2024-03-29 | Вырубка деревьев, монтаж опоры
40 | п. Озёрный | 2024-03-29 | Монтаж опоры

## апрель
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за апрель 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2024-04-01 | Объезд ТП
2 | Ульянова, 22а/2 | 2024-04-01 | Восстановление кабеля
3 | ТП-22Г, 43Г | 2024-04-02 | Осмотр ТП, подготовка к монтажу учёта
4 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 47Г, 48Г, 49Г, 323Г, 778Г | 2024-04-02 | Объезд ТП
5 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г | 2024-04-02 | Объезд ТП
6 | п. Кирзавод, ТП-43Г | 2024-04-03 | Ремонт РЛНД
7 | База МП Горсвет | 2024-04-04 | Подготовка материала для учёта на ТП-22Г
8 | Лаборатория МП Горсвет | 2024-04-04 | Уборка
9 | ТП-22Г | 2024-04-08 | Учёт
10 | ТП-22Г | 2024-04-09 | Учёт
11 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2024-04-09 | Монтаж концевой муфты
12 | ТП-22Г | 2024-04-10 | Учёт
13 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2024-04-10 | Монтаж концевой муфты
14 | ТП-406 | 2024-04-10 | Переразделка концевой муфты
15 | с. Куликовка, Дачная, 33 | 2024-04-11 | Замена счётчика
16 | ТП-33Г | 2024-04-12 | Допуск МРСК на ТП, включение трансформаторов и РУ-0,4 кВ ввода №1 и №2
17 | ТП-47Г, 48Г, 49Г, 676Г | 2024-04-12 | Объезд ТП
18 | ТП-44Г | 2024-04-15 | Подключение МКД к ТП
19 | Военная база | 2024-04-16 | Подключение ПАО Ростелеком
20 | ТП-44Г | 2024-04-17 | Допуск в ТП для заводки кабелей
21 | ТП-33Г | 2024-04-17 | Допуск МРСК на ТП,
22 | ТП-33Г | 2024-04-18 | Ремонтные работы РУ-0,4 кВ ввод №1
23 | ТП-33Г | 2024-04-18 | Ремонтные работы РУ-0,4 кВ ввод №1
24 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2024-04-19 | Разрытие траншеи
25 | ТП-2Г, 29Г, 54Г, 6Г, 17Г, 45Г, 23Г, 512Г, 676Г | 2024-04-22 | Объезд ТП
26 | ТП-44Г | 2024-04-23 | Монтаж соединительной и концевой муфт
27 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2024-04-24 | Ремонт кабеля, монтаж 2х муфт
28 | Ульянова, 22а | 2024-04-24 | Вызов представителя на разрешение земляных работ
29 | Ульянова, 22а/2 | 2024-04-25 | Разрытие кабеля от ТП-412
30 | База МП Горсвет | 2024-04-25 | Сборка 2х ящиков с учётом для абонентов
31 | ул. Р. Люксембург, 24 | 2024-04-25 | Переключение на восстановленный кабель от ТП-406
32 | ТП-33Г | 2024-04-26 | Секция №2, Замена учёта МРСК
33 | Ульянова, 22а/2 | 2024-04-26 | Подтверждение кабеля, вырезали муфту, прозвонка кабеля
34 | ТП-412 | 2024-04-27 | Прожиг кабеля на Ульянова, 22а/2. Ремонт кабеля. Испытание отремонтированного кабеля.

## май
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за май 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | Ульянова, 22а/2 | 2024-05-02 | Подготовка перемычки
2 | ТП-44Г | 2024-05-03 | Перевозка временной ТП с Мичурина - Гагарина
3 | ТП-44Г | 2024-05-03 | Допуск ДСК на ТП
4 | ТП РКБ | 2024-05-06 | Объезд больниц
5 | Ульянова, 22а/2 | 2024-05-06 | Монтаж вставки, засыпка траншеи
6 | ТП-412, руб. 8 | 2024-05-06 | Подключение кабеля на руб.
8 | Ульянова, 22а/2 | 2024-05-07 | Планировка траншеи
9 | с. Куликовка | 2024-05-07 | Подключение абонента Крупнова
10 | ТП-9Г, 14Г, 31Г, 6Г ,17Г, 45Г, 54Г, 29Г, 676Г | 2024-05-08 | Объезд и осмотр ТП
11 | База МП Горсвет | 2024-05-08 | Сборка 2 ящика с учётом для абонентов п. Озёрный и п. Луховка
12 | п. Озёрный, ул. Молодёжная, 9, кв. 2 | 2024-05-13 | Вынос учёта на опору абонента
13 | п. Куликовка, ул. Прудная, 7 | 2024-05-13 | Вынос учёта на опору абонента Вельмакин П.Ф.
14 | ТП-36Г, ЖК Онегин | 2024-05-14 | Заявка — повреждение кабеля руб.11
15 | База МП Горсвет | 2024-05-14 | Сборка ящика с учётом для абонентов
16 | ТП-50Г, Ремондис | 2024-05-14 | Ревизия ТП, замена изоляторов, чистка, регулировка разъеденителей
18 | ТП-323Г | 2024-05-15 | Снятие счётчика
19 | ТП-852, ул. Саранская | 2024-05-15 | Монтаж муфты, подъем кабеля на опору, закрепление и заводка в ТП
20 | ТП-852, ул. Саранская | 2024-05-16 | Монтаж муфты в ТП, подключение кабеля на рубильник, и работа по монтажу провода СИП
21 | ТП-852, ул. Саранская | 2024-05-16 | Соединение провода СИП и кабеля, подключение в сборку у моста по ул. Ботевградская.
22 | ТП-32Г | 2024-05-16 | Демонтаж панели.
23 | ул. Солнечная | 2024-05-17 | Проверка ВРУ и оформление актов
24 | ТП-32Г | 2024-05-20 | Монтаж учёта
25 | Веселовского, 27а | 2024-05-21 | Встреча с представителем
26 | Веселовского, 27а | 2024-05-22
27 | Веселовского, 27а | 2024-05-22 | «Развитие села»
28 | ТП-37Г | 2024-05-24 | Отключение АО «МИК», РУ-6 кВ, яч.№6
29 | ТП-36Г | 2024-05-24 | Откинули 2 кабеля на дом, прозвонка, повреждение 2-х кабелей
30 | ТП-323Г, Школа №10 | 2024-05-27 | Осмотр с тепловизором, оформление актов
31 | РКБ | 2024-05-28 | Осмотр, диспетчерские наименования
33 | ТП-34Г, 33Г, 323Г | 2024-05-29 | Объезд и осмотр ТП
34 | 10 школа | 2024-05-31 | Проверка ВРУ
35 | п. Озёрный | 2024-05-31 | Объезд с тепловизором

## июнь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за июнь 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РП-1Г, МРКБ | 2024-06-03 | Поиск повреждения кабельной линии
КЛ-10 кВ от ПС Эрьзя, яч №11 в сторону РП-1Г, яч№22
2 | Перекрёсток ул. Победы — | 2024-06-04 | Ремонт кабельной линии
| Н. Эркая |  | КЛ-10 кВ
4 | ул. Невского, | 2024-06-04 | Технологическое присоединение абонента
к.н. 13:23:1112258:1238
5 | Перекрёсток ул. Победы — | 2024-06-05 | Ремонт кабельной линии
| Н. Эркая |  | КЛ-10 кВ, монтаж 2 соединительных муфт
6 | Перекрёсток ул. Победы — | 2024-06-06 | Благоустройство территории после ремонта кабельной линии КЛ-10 кВ. Включение кабельной линии КЛ-10 кВ от РП-1Г, яч. 22
Н. Эркая
7 | Пр. Ленина, 17 | 2024-06-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
8 | ул. Республиканская, 145 | 2024-06-11 | Монтаж кабельной линии
2КЛ-0,4 кВ от ТП-32Г в сторону
ж.д. ул. Республиканская, 145
9 | ул. Республиканская, 145 | 2024-06-12 | Монтаж кабельной линии
2КЛ-0,4 кВ от ТП-32Г в сторону
ж.д. ул. Республиканская, 145
10 | ул. Республиканская, 145 | 2024-06-13 | Монтаж кабельной линии
2КЛ-0,4 кВ от ТП-32Г в сторону
ж.д. ул. Республиканская, 145
11 | ул. Республиканская, 145 | 2024-06-14 | Подготовка траншеи под прокладку кабельной линии КЛ-0,4 кВ
12 | ул. Республиканская, 145 | 2024-06-17 | Монтаж концевой муфты 4КНТП 150х240, устройство защитного кожуха на ТП-32Г
13 | ул. Республиканская, 145 | 2024-06-18 | Монтаж концевой муфты 4КНТП 150х240 — 2 шт., подключение кабельной линии КЛ-0,4 кВ в ВРУ ж.д. по ул. Республиканская, 145.
14 | ул. Республиканская, 145 | 2024-06-19 | Монтаж концевой муфты 4КНТП 150х240 у ТП-32Г. Благоустройство территории у ТП-32Г.
15 | ТП-32Г | 2024-06-20 | Монтаж наконечников Ф70 на кабельную линию КЛ-0,4 кВ
16 | ул. Есенина, 6 | 2024-06-20 | Монтаж временного электроснабжения ж.д. №6 от ТП-372
17 | ТП-32Г | 2024-06-21 | Монтаж учёта электроэнергии на ТП-32Г, монтаж концевых муфт 4КНТП 150х240 — 2 шт.
18 | ТП-32Г | 2024-06-24 | Монтаж автомата 250 А, секция 1, щит 1, трансформаторов тока.
19 | ТП-32Г | 2024-06-25 | Монтаж учёта, секция 1, щит 1, трансформаторов тока.
20 | ТП-32Г | 2024-06-26 | Перевод нагрузки с секции 2, щит 2. Подача напряжения. Фазировка кабельной линии КЛ-0,4 кВ. Благоустройство территории.
21 | ул. Есенина, 6-8, | 2024-06-27 | Монтаж муфты в ж.д. 6-8 по ул. Есенина во ВРУ№1 и №2 .
ТП-372 АО ТФ Ватт
22 | ТП-32Г | 2024-06-27 | Благоустройство территории.
23 | ТП-47Г | 2024-06-27 | Техническое обслуживание ТП
(01, 02, 03, 04, 05, 14, 19)
24 | ул. Есенина, 6-8, | 2024-06-28 | Монтаж муфт 3КНТП 25х50 — 2 шт. на КЛ-0,4 кВ от ВРУ по ул. Есенина, 6
ТП-372 АО ТФ Ватт
25 | п. Озёрный, ул. Садовая — Волкова, ТП-21Г | 31.06.2024 | Техническое обслуживание ТП - Установка автомат-выключателя в ТП.
26 | ТП-555Г, 556Г | 31.06.2024 | Переключение на ТП. Отключение в сторону ТП-410, включение в сторону ТП-823 АО ТФ Ватт.
27 | ТП-555Г, 556Г | 31.06.2024 | Переключение на ТП. Отключение в сторону ТП-410. Сборка нормальной схемы.
28 | ТП-83Г | 31.06.2024 | Замена вставки, отключение рубильника на ООО «Извест»

## июль
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за июль 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-33Г | 2022-07-01 | Снятие автомата, трансформатора тока, разбор, чистка, помывка
2 | ТП-33Г | 2022-07-04 | Сборка автомата, установка
3 | с. Куликовка, пер. Крупской, 34 | 2022-07-05 | Переключение счётчика на опору
4 | ТП-33Г | 2022-07-05 | Сборка нормальной схемы
5 | ТП-410Г, 17Г, 45Г | 2022-07-06 | Объезд и обкос травы
6 | РП-5, Очистные | 2022-07-06 | Замена 3 предохранителей на ТН
7 | п. Ремзавод, Мичурина, 39 | 2022-07-07 | Прокол 3-ей фазы
8 | п. Пушкино | 2022-07-07 | Монтаж 3-х опор
9 | ул. Советская, Дом Республики | 2022-07-07 | Монтаж СИП 2 пролёта
10 | ТП п. Озёрный | 2022-07-08 | Обкос ТП
11 | Проспект Российской Армии | 2022-07-08 | Подключение торговой точки
12 | ТП РКБ | 2022-07-08 | Объезд больниц
13 | Пр. Ленина | 2022-07-08 | Монтаж светильников
14 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2022-07-11 | Покос травы у ТП
15 | 728Г, 555Г, 556Г | 2022-07-12 | Покос травы у ТП
16 | ТП-3Г, 4Г, 22Г | 2022-07-13 | Покос травы у ТП
17 | ТП-23Г, 28Г, 30Г, 99Г | 2022-07-14 | Покос травы у ТП
18 | ТП РКБ | 2022-07-15 | Объезд больниц
19 | ТП РКБ | 2022-07-18 | Объезд больниц
20 | ТП-9Г, 14Г, 31Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г, 29Г, 676Г | 2022-09-19 | Объезд и осмотр ТП
21 | ТП-34Г, 33Г, 323Г, 35Г, 778Г | 2022-07-20 | Объезд и осмотр ТП
22 | Ул. Заводская | 2022-07-21 | Монтаж провода СИП
23 | п. Кирзавод | 2022-07-22 | Ремонт РЛНД
24 | Н. Эркая, 40 | 2022-07-25 | Вызов представителей для разрытия. Поиск места повреждения кабеля,
26 |  |  | Разрытие кабеля, монтаж 2-х муфт
27 | Н. Эркая, 28 | 2022-07-26 | Вызов представителей для разрытия. Поиск места повреждения кабеля,
29 |  |  | Разрытие, монтаж 2-х муфт
30 | Н. Эркая, 40 | 2022-07-27 | Закопка траншеи, планировка
31 | Н. Эркая, 28 | 2022-07-28 | Закопка траншеи, планировка
32 | ТП РКБ | 2022-07-29 | Объезд больниц

## август
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за август 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-29Г, 54Г, 17Г, 6Г | 2024-08-01 | Техническое обслуживание ТП
(01, 02, 03, 04, 05, 14, 19)
2 | п. Озёрный, ТП-7Г, 8Г, 9Г, 13Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2024-08-04 | Техническое обслуживание ТП
(01, 02, 03, 04, 05, 14, 19)
3 | ТП-512Г | 2024-08-05 | Замена трансформатора тока в ТП на вводе №1
4 | ТП-11Г, Рудненский водозабор | 2024-08-05 | Замена разрядников — 2 шт. Переключение с яч. №11 на яч. №3
5 | ТП-27Г, 28Г, 512Г | 2024-08-06 | Ремонт входной группы в ТП в РУ-0,4 кВ
6 | ТП-46Г, 28Г | 2024-08-06 | Обрезка поросли у ТП
7 | РП-18Г, ТП-39Г, 37Г, 27Г, 26Г | 2024-08-07 | Техническое обслуживание ТП
(01, 02, 03, 04, 05, 14, 19)
8 | с. Куликовка, ул. Дачная, 20 | 2024-08-08 | Технологическое присоединение абонента
9 | п. Озёрный, ТП-9Г, ул. Полевая | 2024-08-08 | Отключение ТП в связи с реконструкцией ВЛИ-0,4 кВ
10 | РП-1Г, ул. Победы, МРКБ | 2024-08-08 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
11 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-08-11 | Обрезка поросли вдоль ВЛ-0,4 кВ
12 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-08-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
13 | РП-1Г, ул. Победы, МРКБ | 2024-08-12 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
14 | Н. Эркая | 2024-08-13 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
15 | Н. Эркая | 2024-08-14 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
16 | Советская площадь | 2024-08-14 | Монтаж кабельных линий КЛ-0,4 кВ для проведения мероприятий
17 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-08-15 | Технологическое присоединение абонента
18 | Н. Эркая | 2024-08-15 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
19 | Н. Эркая | 2024-08-18 | Ремонт кабельной линии
20 | Н. Эркая | 2024-08-19 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ, монтаж 2-х муфт
21 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-08-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
22 | РП-1Г, МРКБ, ул. Победы | 2024-08-20 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ
23 | ТП-555Г, водозабор | 2024-08-21 | Отключение ВН-16 ВЛ-6 кВ в сторону ТП-410
24 | ул. Серадзская,12 | 2024-08-21 | Подключение ж.д. 12 от ж.д. 14 по ул. Серадзская
25 | ТП-555Г, водозабор | 2024-08-21 | Включение ВН-16 ВЛ-6 кВ в сторону ТП-410
26 | Н. Эркая | 2024-08-22 | Ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ
27 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-08-25 | Технологическое присоединение абонентов
28 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-08-26 | Технологическое присоединение абонентов
29 | Н. Эркая | 2024-08-26 | Ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ
30 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-08-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
31 | Н. Эркая | 2024-08-27 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ
32 | Н. Эркая | 2024-08-28 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ
33 | Н. Эркая | 2024-08-29 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ, монтаж соединительной муфты
34 | ТП-3Г | 2024-08-29 | Переключения на ТП.

## сентябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за сентябрь 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-6Г, 13Г, 14Г, 31Г | 2024-09-01 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
2 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 55Г, 99Г | 2024-09-02 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
3 | ТП-15Г, 42Г, 50Г | 2024-09-05 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
4 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2024-09-06 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
5 | п. Озёрный, Молодёжная ,26 | 2024-09-07 | Замена проводов и 2-х автоматов в ящике
6 | Советская площадь, ЗАГС | 2024-09-07 | Подключение питания на бокс для торговли
7 | ТП-37Г | 2024-09-07 | Заявка, выход кабеля из земли. Кабель ДСК
8 | РП-18Г | 2024-09-07 | Переключение, яч. №31 без нагрузки
9 | Советская площадь | 2024-09-08 | Демонтаж питания на торговлю
10 | Мордовская, 35, к.201а | 2024-09-08 | Заявка, отсутствует питание
11 | Мордовская, 35, к.201а | 2024-09-12 | Заявка, отсутствует питание
12 | База | 2024-09-12 | Подготовка материалов для монтажа учёта на гаражи ул. Мордовская, 35
13 | Мордовская, 35 | 2024-09-13 | Подключение абонентов Федотов, Аксянов (гаражи)
14 | М. Академическая, 28, 8 | 2024-09-13 | Заявка
15 | ТП-43Г | 2024-09-14 | Объезд, обслуживание ТП
16 | ТП-36Г | 2024-09-14 | Допуск Энергострой для заводки кабелей в ТП
17 | ТП-36Г | 2024-09-15 | Допуск Энергострой для монтажа концевых муфт
18 | ТП-83Г, 622Г, 728Г | 2024-09-15 | Объезд, обслуживание ТП
19 | ТП-36Г | 2024-09-16 | Включение автомата (два новых кабеля) на ЖК Онегин
20 | ТП-РКБ | 2024-09-16 | Объезд, обслуживание ТП
21 | База | 2024-09-16 | Сборка учёта для абонента
23 |  |  | с. Куликовка
24 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2024-09-19 | Объезд и обслуживание ТП
25 | ТП-6Г, 13Г, 14Г, 31Г | 2024-09-19 | Объезд и обслуживание ТП
26 | Озерный, ТП-384 | 2024-09-20 | Опиловка линии на КНС
27 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2024-09-20 | Объезд и обслуживание ТП
28 | п. Кирзавод, 3 | 2024-09-21 | Отключение жилого дома
29 | ТП-47Г, 48Г, 497, 56Г, 57Г, 58Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2024-09-21 | Развоз огнетушителей, ящиков для песка
30 | ТП-23Г, 28Г, 32Г, 37Г, 40Г, 44Г | 2024-09-21 | Объезд, осмотр ТП и покос травы
31 | РП-3Г | 2024-09-22 | Допуск Краснослободск-Энергоремонт
32 | п. Озёрный, Совхозная, 20 | 2024-09-22 | Подключение абонента
33 | РП-3Г | 2024-09-23 | Допуск Краснослободск-Энергоремонт
34 | ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2024-09-26 | Объезд, осмотр ТП
35 | ТП-2Г, 29Г, 6Г, 17Г, 45Г, 54Г | 2024-09-27 | Объезд, осмотр ТП
36 | ТП-15Г, 42Г, 50Г | 2024-09-28 | Объезд, осмотр ТП
37 | ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г | 2024-09-29 | Объезд, осмотр ТП
38 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 55Г, 99Г | 2024-09-30 | Объезд, осмотр ТП

## октябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за октябрь 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП-29Г, 54Г, 17Г, 6Г | 2024-10-01 | Техническое обслуживание ТП
(01, 02, 03, 04, 05, 14, 19)
2 | п. Озёрный, ТП-7Г, 8Г, 9Г, 13Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2024-10-02 | Техническое обслуживание ТП
(01, 02, 03, 04, 05, 14, 19)
3 | ТП-512Г | 2024-10-02 | Замена трансформатора тока в ТП на вводе №1
4 | ТП-11Г, Рудненский водозабор | 2024-10-03 | Замена разрядников — 2 шт. Переключение с яч. №11 на яч. №3
5 | ТП-27Г, 28Г, 512Г | 2024-10-03 | Ремонт входной группы в ТП в РУ-0,4 кВ
6 | ТП-46Г, 28Г | 2024-10-04 | Обрезка поросли у ТП
7 | РП-18Г, ТП-39Г, 37Г, 27Г, 26Г | 2024-10-07 | Техническое обслуживание ТП
(01, 02, 03, 04, 05, 14, 19)
8 | с. Куликовка, ул. Дачная, 20 | 2024-10-08 | Технологическое присоединение абонента
9 | п. Озёрный, ТП-9Г, ул. Полевая | 2024-10-08 | Отключение ТП в связи с реконструкцией ВЛИ-0,4 кВ
10 | РП-1Г, ул. Победы, МРКБ | 2024-10-08 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
11 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-10-09 | Обрезка поросли вдоль ВЛ-0,4 кВ
12 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
13 | РП-1Г, ул. Победы, МРКБ | 2024-10-10 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
14 | Н. Эркая | 2024-10-11 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
15 | Н. Эркая | 2024-10-14 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
16 | Советская площадь | 2024-10-14 | Монтаж кабельных линий КЛ-0,4 кВ для проведения мероприятий
17 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-10-15 | Технологическое присоединение абонента
18 | Н. Эркая | 2024-10-15 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ от яч. №11 ПС Эрьзя в сторону РП-1Г
19 | Н. Эркая | 2024-10-18 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ, монтаж 2-х муфт
20 | Н. Эркая | 2024-10-19 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ, монтаж 2-х муфт
21 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-10-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
22 | РП-1Г, МРКБ, ул. Победы | 2024-10-20 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ
23 | ТП-555Г, водозабор | 2024-10-21 | Отключение ВН-16 ВЛ-6 кВ в сторону ТП-410
24 | ул. Серадзская,12 | 2024-10-21 | Подключение ж.д. 12 от ж.д. 14 по ул. Серадзская
25 | ТП-555Г, водозабор | 2024-10-21 | Включение ВН-16 ВЛ-6 кВ в сторону ТП-410
26 | Н. Эркая | 2024-10-22 | Ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ
27 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-10-25 | Технологическое присоединение абонентов
28 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-10-26 | Технологическое присоединение абонентов
29 | Н. Эркая | 2024-10-26 | Ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ
30 | с. Куликовка, СНТ «Колос» | 2024-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
31 | Н. Эркая | 2024-10-27 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ
32 | Н. Эркая | 2024-10-28 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ
33 | Н. Эркая | 2024-10-29 | Ремонт кабельной линии
КЛ-10 кВ, монтаж соединительной муфты
34 | ТП-3Г | 2024-10-29 | Переключения на ТП.

## ноябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за ноябрь 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание

## декабрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за декабрь 2024 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание