## январь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за январь 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РП-1Г, ТП-33Г, 34Г, 35Г, 47Г, 48Г, 49Г, 323Г, 778Г | 2021-01-11 | Объезд и чистка ТП от снега
2 | РП-1Г, ТП-33Г, 34Г, 35Г, 47Г, 48Г, 49Г, 323Г, 778Г | 2021-01-12 | Объезд и чистка ТП от снега
3 | ул. Т. Бибиной, 14 | 2021-01-12 | Ремонт кабеля
4 | ул. Т. Бибиной, 14 | 2021-01-13 | Вывод в ремонт кабеля от ТП-271, щит 1 руб. 1, подключение времянки от ж.д. Б. Эрьзи, 2
5 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 38Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г | 2021-01-13 | Объезд и чистка ТП от снега, снятие нагрузок на вводах в ТП
6 | РП-3Г, ТП-15Г, 42Г | 2021-01-14 | Объезд и чистка ТП от снега
7 | с. Макаровка | 2021-01-14 | Проверка освещения на купели, ремонт светильника
8 | ТП-2Г, 6Г, 17Г, 29Г, 45Г, 54Г | 2021-01-15 | Объезд и чистка ТП от снега
9 | пр. Российской Армии | 2021-01-15 | Ремонт кабеля между торшерами
10 | с. Грибоедово | 2021-01-18 | Монтаж СИП 2х25 — 250 м, монтаж светильников на освещение купели
11 | с. Грибоедово | 2021-01-19 | Демонтаж СИП, светильников с купели
12 | ТП-3Г, 4Г, 22Г, 43Г, 83Г, 555Г, 556Г, 622Г, 728Г | 2021-01-20 | Объезд и чистка ТП от снега
13 | с. Горяйновка, Луховка, Н. Тавла | 2021-01-20 | Отключение ёлок
14 | п. Озёрный | 2021-01-21 | Подключение абонента
15 | ТП-36Г, 51Г | 2021-01-21 | Объезд и чистка ТП от снега
16 | ТП Ремондис | 2021-01-21 | Ремонт РЛНД, переключение на РП
17 | Советская площадь | 2021-01-22 | Демонтаж провода СИП
18 | ТП-39Г | 2021-01-22 | Переключение на ТП
19 | с. Пушкино, Зыково | 2021-01-25 | Подключение абонентов
20 | Косарева, 112 | 2021-01-25 | Подключение абонентов
21 | Набережная, р. Саранки | 2021-01-25 | Отключение питающего провода буквы «С новым годом!»
22 | Музей Боевой и Трудовой Славы | 2021-01-26 | Демонтаж гирлянд
23 | с. Горяйновка, Луховка, Н. Тавла | 2021-01-26 | Демонтаж иллюминации с ёлок
24 | Т. Бибиной, 14 | 2021-01-27 | Переключение
25 | п. Озёрный | 2021-01-27 | Отключение и демонтаж иллюминации с ёлки
26 | А. Невского | 2021-01-28 | Снятие показаний
27 | ТП-54Г, п. Учхоз, ул. Мичурина, 4 | 2020-01-28 | Сборка трёхфазного узла учёта, монтаж, подключение на дом
28 | Музей Боевой и Трудовой Славы | 2021-01-29 | Разборка гирлянд
29 | А. Невского | 2020-01-29 | Снятие показаний

## февраль
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за февраль 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | Музей Боевой и Трудовой Славы | 2021-02-01 | Разборка иллюминации
2 | ул. Т. Бибиной, 14 | 2021-02-01 | Выезд на место повреждения
3 | ул. Косарева, 112 | 2021-02-02 | Подключение нежилого помещения
4 | Музей Боевой и Трудовой Славы | 2021-02-02 | Разборка иллюминации
5 | ул. Гожувская, 9 | 2021-02-02 | Отключение жилого дома
6 | РП-1Г, ТП-33Г, 34Г, 35Г, 47Г, 48Г, 49Г, 323Г, 778Г | 2021-02-03 | Объезд и чистка ТП от снега
7 | ТП-34Г | 2021-02-03 | Переключение на ТП для трассировки кабеля
8 | Музей Боевой и Трудовой Славы | 2021-02-03 | Ремонт гирлянд Триколор
9 | ул. Р. Люксембург | 2021-02-04 | Вынос учёта с ТП-512Г на опору
10 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 38Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г | 2021-02-04 | Объезд и чистка ТП от снега
11 | п. Озёрный, ул. Школьная, 7 | 2021-02-04 | Монтаж учёта
12 | ул. Р. Люксембург | 2021-02-05 | Вынос учёта с ТП-512Г на опору
13 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 38Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г | 2021-02-08 | Объезд и чистка ТП от снега
14 | ТП-47Г, 48Г, 49Г | 2021-02-09 | Объезд и чистка ТП от снега
15 | ТП-83Г | 2021-02-10 | Руб. 6, подгорел вставкодержатель. Кабель с трансформаторами тока перекинули на резервный рубильник. Кабель на Рыбный цех подняли и закрепили на тросу.
16 | ТП-43Г | 2021-02-10 | Чистка ТП от снега
17 | ТП-22Г | 2021-02-11 | Долив масла в трансформатор и техническое обслуживание
18 | ТП-43Г | 2021-02-11 | Долив масла в трансформатор 1000 кВА и техническое обслуживание
19 | ТП-6Г, 9Г, 14Г, 17Г, 21Г, 29Г, 31Г, 45Г, 54Г, 555Г, 556Г, 622Г, 728Г | 2021-02-12 | Объезд и чистка ТП от снега
20 | ТП-9Г, 6Г, 14Г, 17Г, 21Г, 29Г, 31Г, 45Г, 54Г, 555Г, 556Г, 622Г, 728Г | 2021-02-15 | Объезд и чистка ТП от снега
21 | Мичурина, 37 | 2021-02-16 | На фасаде дома окисление ввода в дом. Установка прокалывающих зажимов
22 | Биатлонный центр | 2021-02-16 | Опиловка линии 6кВ
23 | ТЦ Мегастрой | 2021-02-17 | Сборка ящика с учётом и установка
24 | ТП-37Г | 2021-02-17 | Руб. 3. Замена вставки фаза В
25 | ТП-271 | 2021-02-18 | Встреча с АО ТФ Ватт по поводу заводки кабеля в ТП
26 | ТП-271, ул. Т. Бибиной, 14 | 2021-02-19 | Монтаж времянки СИП 4х50
27 | с. Куликовка | 2021-02-19 | Монтаж опор
28 | ТП-9Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2021-02-20 | Объезд и чистка ТП от снега
29 | ул. Гожувская, 11 | 2021-02-24 | Демонтаж СИП 4х35
30 | ТЦ Мегастрой | 2021-02-25 | Монтаж арматуры и бокса с розетками
| ТП-271, ул. Т. Бибиной, 14 | 2021-02-26 | Заводка времянки СИП 4х50 на ж.д.
| ул. Пролетарская, 83 | 2021-02-26 | Перезаводка питающего кабеля на Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства
| ТП-47Г, 48Г, 49Г | 2021-02-26 | Объезд и чистка ТП от снега

## март
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за март 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 38Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г | 2021-03-01 | Чистка снега
2 | ТП-3Г,4Г,43Г,83Г | 2021-03-02 | Проверка технического состояния, переключение Военная база
3 | ТП 3Г, 4Г | 2021-03-03 | Переключение
4 | п. Луховка ул. Октябрьская д.18 | 2021-03-03 | Замена сборки ВРУ — 0,38 жилого дома
5 | ул. Есенина, 11 | 2021-03-03 | Выезд на аварию
6 | ТП-6Г, 9Г, 14Г, 17Г, 21Г, 29Г, 31Г, 45Г, 54Г | 2021-03-03 | Проверка технического состояния
7 | ТП-47Г,48Г,49Г,56Г,57Г,58Г,12Г,676Г | 2021-03-03 | Проверка технического состояния
8 | ТП-3Г,4Г,43Г | 2021-03-04 | Переключение
9 | ТП-51Г, 36Г | 2021-03-04 | Проверка технического состояния
10 | ТП-50Г | 2021-03-05 | Переключение с яч.13 ПС «Центролит»
11 | ТП 7Г, 8Г, 9Г, 13Г,14Г | 2021-03-05 | Проверка технического состояния
12 | 47Г,48Г,49Г,56Г,57Г,58Г | 2021-03-09 | Проверка технического состояния и чистка снега
13 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, | 2021-03-09 | Объезд и чистка ТП от снега Проверка технического состояния
14 | ТП-778Г Ру-6 кВ | 2021-03-09 | Переключение
15 | ТП-6Г | 2021-03-10 | Монтаж линии электроснабжения
16 | ТП-778Г | 2021-03-10 | Переключение
17 | РП-3Г, ТП-15Г,42Г | 2021-03-10 | Проверка технического состояния
18 | ТП-6Г | 2021-03-11 | Монтаж СИП 4х50 Электроснабжения с. Куликовка
19 | ТП-33Г | 2021-02-12 | Ремонт вставки
20 | ул. Пролетарская | 2021-03-15 | Демонтаж гирлянд 6 комплектов
21 | п. Озерный, Полевая 1 | 2021-03-17 | Замена автоматического выключателя
22 | ул. Пролетарская | 2021-03-17 | Демонтаж гирлянд 6 комплектов
23 | п. Куликовка ТП-6Г | 2021-03-17 | Сборка РЩ-0,38 кВ с учётом и установка
24 | РП — Очистных | 2021-03-17 | переключение
25 | Рузаевская 34 к.2 | 2021-03-18 | Замена вставки
26 | ТП 37Г | 2021-03-18 | Аварийные работы
27 | ул. Пролетарская | 2021-03-18 | Демонтаж гирлянд 6 комплектов
28 | РП - очистные | 2021-03-18 | Замена предохранителей
29 | Мордовская 35 к. 231,57 | 2021-03-19 | Отключение Кл-0,4 кВ, установка прибора учета
30 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 38Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г,36Г,51Г | 2021-03-22 | Проверка технического состояния
31 | Лямбирское шоссе | 2021-03-23 | Ремонт РЛНД
32 | Кирзавод 9а | 2021-03-23 | Замена прибора учета
33 | Ул. Пролетарская | 2021-02-23 | Демонтаж гирлянд
34 | ТП43Г Кирзавод 19а | 2021-03-24 | Отключение Руб. №1
35 | ТП-6Г, 9Г, 14Г, 17Г, 21Г, 29Г, 31Г, 45Г, 54Г | 2021-03-24 | Проверка технического состояния
36 | ТП-66 ул. Заводская д.5 к.1, д 5 к. 2 | 2021-03-25 | Ремонт кабеля
37 | ТП 43Г руб. №3 | 2021-03-25 | Замена прибора учета
38 | ул. Гожувская 28 | 2021-03-26 | Ремонт КЛ
39 | ТП — 6Г | 2021-03-29 | Подключение абонентов к КЛ 0,38 кВ
40 | РП-2Г, 18Г, ТП-12Г, 23Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г, 30Г, 32Г, 37Г, 38Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г,36Г,51Г | 2021-03-29 | Проверка технического состояния
41 | ТП-6Г, 9Г, 14Г, 17Г, 21Г, 29Г, 31Г, 45Г, 54Г, 22Г,3Г,4Г,728Г | 2021-03-30 | Проверка технического состояния
42 | РП Луховка ул. Заводская 5 к 1 | 2021-03-31 | Подключение КЛ-0,38 кВ

## апрель
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за апрель 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | РП-18Г | 2021-04-01 | Секционирование на РП-1
2 | РП-1Г, ТП-33Г, 34Г, 35Г, 323Г, 778Г | 2021-04-01 | Объезд, осмотр ТП, проверка технического состояния
3 | ТП-40Г, Кинотеатр «Россия» | 2021-04-01 | Не работает АВР по 0,4 кВ
4 | ТП-66, п. Ремзавод, | 2021-04-02 | Подключение кабеля на ж.д.
5
6 | ул. Заводская, 5/1
7 | ул. Мордовская, 35, к. 234 | 2021-04-02 | Замена прибора учёта
8 | РП-18Г | 2021-04-05 | Секционирование трансформаторов напряжения
9 | ТП-47Г, 48Г, 49Г, 676Г | 2021-04-05 | Объезд ТП Больницы
10 | ТП-9Г, 14Г, 21Г, 31Г | 2021-04-06 | Объезд, осмотр ТП, проверка технического состояния
11 | ТП-377М | 2021-04-06 | Переключение на ТП
12 | РП-18Г | 2021-04-07 | Отключение секции №1, профилактика, регулировка разъеденителей
13 | ТП-43Г, п. Кирзавод, 19 | 2021-04-07 | Допуск МРСК для замены прибора учёта
14 | РП-18Г | 2021-04-08 | Замена масла на трансформаторе напряжения (ТН), секция №1
15 | Мордовская, 35, к. 57 | 2021-04-08 | Отключение ж.д. с ТП-3Г для замены учёта
16 | ТП-37Г РУ- 6 кВ яч. №6 | 2021-04-08 | Подключение прибора учёта
17 | пр. Ленина, 30а | 2021-04-08 | Переключение на резервный кабель
18 | ТП-43Г, п. Кирзавод, 19 | 2021-04-09 | МРСК — замена прибора учёта
19 | ул. М. Расковой | 2021-04-09 | Подключение сцены
20 | ТП-37Г РУ- 6 кВ яч. №6 | 2021-04-09 | Подключение счётчика
21 | РП-18Г | 2021-04-09 | Забор масла на ТН, секция №2, на секции №1 — ввод в работу
22 | пр. Ленина, 30а | 2021-04-09 | Вывод в ремонт кабеля. Подключение резервного кабеля вместо вышедшего из строя.
23 | ул. Комарова | 2021-04-10 | Опиловка веток
24 | пр. 70 лет Октября, 103 — Косарева, 9 | 2021-04-12 | Нет электроэнергии. Повреждение на КЛ-0,4 кВ от ТП-551, руб. 12 до ж.д. пр. 70 лет Октября, 97.
25 | ТП-47Г, 48Г, 49Г | 2021-04-12 | Объезд ТП Больницы
26 | РП-18Г | 2021-04-13 | Замена масла на ТН, секция №2
27 | ТП-15Г | 2021-04-13 | Отключилась секция №1 у АО ТФ «Ватт» по 6 кВ. Переключение
28 | РП-1Г | 2021-04-14 | Забор масла на ТН, секция №1 и №2 на пробой
29 | РП-2Г | 2021-04-14 | Покраска РП
30 | Гожувская, 28 | 2021-04-14 | Разбирались с питающими кабелями
31 | ТП-55Г | 2021-04-15 | Покраска ТП
32 | ТП-1Г | 2021-04-15 | Замена масла на ТН, секция №1
33 | ТП-4Г, Мордовская, 35, корп. 235 | 2021-04-15 | Отключение, замена прибора учёта МРСК
34 | РП-1Г | 2021-04-16 | Включение ТН, секция №1
35 | ТП-323Г, 778Г | 2021-04-16 | Покраска ТП
36 | ТП-12Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 38Г, 40Г, 46Г, 52Г, 55Г, 99Г | 2021-04-17 | Покраска ТП
37 | ТП-15Г, 23Г, 28Г, 29Г, 30Г, 32Г, 37Г, РП-3Г | 2021-04-19 | Покраска ТП
38 | ТП-24Г, 25Г, 39Г, 52Г, 37Г, 30Г, 28Г, 23Г | 2021-04-20 | Покраска ТП
39 | ТП-1Г, ТП Светотехстрой, | 2021-04-21 | Уборка территории возле ТП
40
41 | Юго-Запад
42 | п. Озёрный | 2021-04-22 | КНС, повреждение опоры на линии от ТП-409 на ТП-384, сорвало изолятор, схлестнулись 2 фазы, на ТП сгорело 2 вставки. Замена изолятора.
43 | п. Озёрный | 2021-04-23 | Ремонт кабеля, ввод на КНС, линия с ТП-384
44 | п. Ремзавод, Мичурина, 55 | 2021-04-23 | Нет одной фазы
45 | п. Пушкино, ул. Чкалова, 114 | 2021-04-23 | Замена ввода на СИП от опоры до фасада дома
46 | ТП-99Г | 2021-04-23 | Покраска ТП
47 | Невского, 48 | 2021-04-23 | Сборка ящика с учётом
48 | ТП-29Г, 54Г | 2021-04-24 | Покраска ТП
49 | ТП-407 | 2021-04-25 | Замена проходных изоляторов — 3 шт.
50 | Терешковой, 24 | 2021-04-26 | Монтаж 2 опор
51 | ТП-15Г, 42Г, 29Г, 45Г, 54Г, 6Г, 17Г, 12Г, 676Г | 2021-04-27 | Объезд, осмотр ТП, проверка технического состояния
52 | Площадка у ТЦ Мегастрой | 2021-04-28 | Монтаж арматуры

## май
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за май 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ТП Озёрный, Луховка, Куликовка, Ремзавод, 512Г | 2021-05-04 | Объезд и осмотр ТП
2 | ТП-512Г | 2021-05-05 | Регулировка разъединителей секционной перемычки РУ-6 кВ
3 | ТП-13Г, п. Озёрный | 2021-05-11 | Уборка территории
4 | ТП Озёрный, Светотехстрой | 2021-05-11 | Объезд и осмотр ТП
5 | ТП-37Г, 40Г | 2021-05-11 | Нанесение диспетчерских наименований
6 | ТП МИК | 2021-05-11 | Снятие показаний
7 | РП Очистные | 2021-05-12 | Установка интерфейса, допуск МП Горводоканал
8 | ТП-52Г, 39Г | 2021-05-12 | Нанесение диспетчерских наименований
9 | ул. Попова, 66 | 2021-05-12 | Выезд на аварию
10 | ул. Гожувская, 28 | 2021-05-12 | Восстановление 1-го кабеля, установка 2 муфт
11 | Энгельса, 15 | 2021-05-13 | Установка 4 опор
12 | ул. Гожувская, 28 | 2021-05-13 | Восстановление 2-го кабеля, установка 2 муфт и монтаж вставки
13 | ТП на Военной базе | 2021-05-13 | Объезд и осмотр ТП
14 | Кирзавод, ТП-43Г, 83Г | 2021-05-13 | Замена учёта на Рыбмаркет
15 | Попова, 66а | 2021-05-14 | Ремонт кабеля, монтаж 2-х муфт СТП 4 70/120 и вставки
16 | ТП Военная база, Кирзавод, Ялга, Николаевка, Луховка, Куликовка | 2021-05-17 | Объезд и осмотр ТП
17 | ТП-1, Военная база | 2021-05-18 | Ремонт высоковольтного кабеля, монтаж концевой муфты
18 | ТЦ Мегастрой | 2021-05-18 | Демонтаж СИП 4х16
19 | Попова, 66а | 2021-05-19 | Укладка кабеля кирпичом и засыпка траншеи
20 | ТП-410 АО ТФ Ватт, ТП-555Г | 2021-05-19 | Поправка траверсы на ВЛ, испытание линии, включение, фазировка
21 | п. Озёрный, ул. Загородная | 2021-05-19 | Нет электроэнергии
22 | п. Озёрный, ул. Полевая | 2021-05-19 | Обрыв провода в дом
23 | Кутузова, 2 | 2021-05-20 | Установка 2 опор
24 | Луховский пруд | 2021-05-20 | Подключение торговой точки
25 | п. Озёрный | 2021-05-20 | Ремонт ЛЭП на КНС с ТП-384М
26 | Попова, 66 | 2021-05-21 | Подключение кабельной линии после восстановления
27 | Площадь на Коваленко | 2021-05-21 | Подключение торговой точки
28 | ТП Светотехстрой, Солнечная, Центр | 2021-05-21 | Объезд и осмотр ТП
29 | Т. Бибиной, 14 | 2021-05-24 | Подготовка кабеля на генератор КГ, опрессовка наконечников
30 | ТП-555Г | 2021-05-24 | Переключение
31 | Гожувская, 28 | 2021-05-25 | Переключение на отремонтированные кабеля, 2 кабеля с ТП-489 отбросили с электрощитовой дома
32 | п. Озёрный, ТП-14Г | 2021-05-25 | Включение высокой линии на РЛНД
33 | ТП-555Г | 2021-05-25 | Замена наконечников на питающем СИП — 4 шт
34 | Т. Бибиной, 14 | 2021-05-26 | Разрытие кабеля
35 | Т. Бибиной, 14 | 2021-05-27 | Монтаж соединительной муфты 70/120 и концевой 70/120 по 0,4 кВ. Монтаж кабеля на опору.
36 | П. Луховка, Октябрьская, 9б | 2021-05-27 | Выбивает автомат
37 | Т. Бибиной, 14 | 2021-05-28 | Закопка отремонтированного кабеля. Планировка
38 | п. Куликовка, ул. Прудная | 2021-05-28 | Скачки напряжения
39 | ТП-29Г, п. Ремзавод, Луховка, Куликовка | 2021-05-31 | Объезд и осмотр ТП
40 | ТП-33Г | 2021-05-31 | Нет напряжения в ж.д. Лямбирское шоссе, 13. Повреждение кабеля
41 | ТП-42Г | 2021-05-31 | Переключение яч. №27 ТП-42Г РП-3Г

## июнь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за июнь 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ул. Т. Бибиной | 2021-06-01 | Ремонт кабеля с ТП-42Г на РП-3Г
2 | РП-18Г | 2021-06-02 | Допуск АО ТФ «Ватт» на РП
3 | Л. Толстого, 23 | 2021-06-02 | Замена ВРУ-0,4 кВ от ТП-432
4 | РКБ | 2021-06-02 | Монтаж муфты на Морг
5 | Красная Рудня | 2021-06-03 | Переключение с яч. №11 на яч. №8
6 | РП-18Г | 2021-06-03 | Переключение и допуск АО ТФ «Ватт» на секцию №2
7 | РКБ | 2021-06-03 | Монтаж муфты на Морг
8 | ТП-1Г | 2021-06-03 | Замена вставки на рубильник на Морг
9 | Лямбирское шоссе, 13 | 2021-06-03 | Допуск бригады ООО «Квартал» для прозвонки кабеля на ж.д.
10 | ТП РКБ | 2021-06-04 | Объезд и осмотр ТП. На РКБ подсоединение и включение кабеля на Морг
11 | п. Ремзавод | 2021-06-04 | Объезд ТП и покос травы
12 | п. Озёрный | 2021-06-07 | Объезд ТП и покос травы
13 | Пролетарская, 133 | 2021-06-07 | Подсоединение кабеля к генератору
14 | ул. Т. Бибиной, 14 | 2021-06-08 | Разрытие траншеи для кабеля от опоры до ТП-271
15 | Площадь Коваленко | 2021-06-08 | Подключение ИП Колесникова от
ТП-778Г
16 | п. Ялга, ул. Полевая | 2021-06-09 | Сборка ящика с учётом
17 | ул. Т. Бибиной, 14 | 2021-06-10 | Заводка кабеля в ТП-271 и подключение на рубильник.
18 | Б. Эрьзи, 2 | 2021-06-10 | Отключение перемычки от
Т. Бибиной, 14.
19 | ТП Юго-Запад | 2021-06-11 | Объезд ТП и покос травы
20 | ФСБ | 2021-06-11 | Сгорела распаячная коробка
21 | ТП-410 | 2021-06-11 | Сгорела вставка по 10 кВ
22 | ТП п. Ялга, п. Кирзавод | 2021-06-15 | Объезд ТП и покос травы
23 | Сквер М. Расковой | 2021-06-15 | Отключился автомат на торговой точке
24 | ТП-48Г РКБ | 2021-06-15 | РУ-10 кВ, ввод №2, ремонт концевой муфты
25 | ТП-54Г | 2021-06-16 | Замена шины от автомата до счётчика, линия на Ботанический сад
26 | ТП-39Г, РП-18Г | 2021-06-16 | Отключение яч. №33, 35 с ПС Южная
27 | ТП-967 | 2021-06-16 | Встреча с АО ТФ «Ватт» по поводу заводки кабеля для СУ-1117
28 | Пролетарская, 133 | 2021-06-17 | Подготовка к покраске ТП
29 | ТП-37Г | 2021-06-17 | Осмотр ТП
30 | п. Луховка, Октябрьская, 12 | 2021-06-18 | Заявка, скачки напряжения
31 | ТП-967 | 2021-06-18 | Заводка и подключение кабеля в ТП для СУ-1117
32 | п. Ялга, ул. Полевая | 2021-06-21 | Монтаж абонентской линии
33 | ТП Юго-Запад | 2021-06-21 | Объезд ТП с тепловизором
34 | ул. Гагарина | 2021-06-22 | Монтаж арматуры
35 | ул. Гагарина | 2021-06-23 | Монтаж арматуры
36 | ТП-31Г, 6Г, 99Г, 32Г | 2021-06-23 | Объезд и осмотр ТП
37 | п. Ремзавод, ул. Рабочая, ТП-29Г | 2021-06-23 | Трассировка высоковольтного кабеля
38 | ул. Гагарина | 2021-06-24 | Опиловка и монтаж арматуры
39 | ТП-22Г, 52Г, школы | 2021-06-24 | Объезд и осмотр ТП
40 | ТП-728Г | 2021-06-24 | Заявка по отсутствию напряжения по улице.
41 | ТП РКБ | 2021-06-25 | Объезд и осмотр ТП РКБ
42 | ул. Гагарина | 2021-06-28 | Монтаж ТП
43 | п. Кирзавод | 2021-06-28 | Заявка, сгорел автомат
44 | п. Луховка, Октябрьская, 9а | 2021-06-29 | Замена опоры, опиловка
45 | п. Озёрный | 2021-06-29 | Замена губки на рубильнике на панель наружного освещения
46 | п. Кирзавод, ИП Русскин | 2021-06-30 | Замена автомата
47 | Пр. Ленина, 21 | 2021-06-30 | Допуск Домоуправления, ТП-50
48 | ул. Рузаевская, 34 | 2021-06-30 | Опиловка дерева
49 | ТП-42Г | 2021-06-30 | Замена вставки на пункт питания наружного освещения

## июль
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за июль 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ул. Гагарина | 2021-07-01 | Монтаж СИП на стройке ДСК
2 | ТП-37Г | 2021-07-02 | Монтаж подкоса у ТП
3 | п. Озёрный, ТП-384, КНС | 2021-07-02 | Установка рубильника на КНС
4 | п. Озёрный, ТП-409Г | 2021-07-02 | Ремонт ЛЭП от ТП до КНС. Опиловка деревьев
5 | ул. Гагарина | 2021-07-05 | Монтаж СИП, ТП-37Г, на стройку ДСК
6 | ул. Гагарина | 2021-07-06 | Монтаж СИП, ТП-37Г, на стройку ДСК
7 | п. Озерный, ТП-409Г | 2021-07-06 | Ремонт трансформатора
8 | ул. Гагарина | 2021-07-08 | Заводка СИП в ТП-37Г для питания стройки ДСК
9 | ул. Гагарина | 2021-07-09 | Монтаж СИП на РУ-0,4 кВ стройка ДСК и подключение на рубильники
10 | п. Пушкина, Чкалова, 130 | 2021-07-12 | Сборка учёта
11 | ТП—728Г, 622Г, 555Г, 556Г, 43Г, 83Г | 2021-07-12 | Объезд ТП
12 | п. Звёздный | 2021-07-13 | Монтаж арматуры
13 | ТП-51Г, 36Г, 23Г, 28Г, 55Г, 52Г, 22Г, 43Г, 83Г | 2021-07-13 | Объезд ТП
14 | п. Звёздный | 2021-07-14 | Монтаж СИП 4х50
15 | с. Куликовка, ул. Прудная | 2021-07-14 | Замена автомата 32А на опоре
16 | ТП-37Г | 2021-07-15 | Отключение рубильника на ТП, замена рубильника
17 | ТП-323Г, РП-1Г, ТП-4Г, 5Г, 30Г | 2021-07-16 | Нет ящиков
18 | ТП-778Г, 35Г, 512Г, 39Г, 46Г, 24Г, 25Г, 26Г, 27Г, 28Г | 2021-07-16 | Монтаж ящиков на ТП
19 | п. Пушкино, ул. Чкалова, 130а | 2021-07-19 | Монтаж учёта
20 | С. Шайгово | 2021-07-19 | Монтаж концевой муфты
21 | Новотроицк | 2021-07-19 | Монтаж концевой муфты
22 | ТП-37Г | 2021-07-20 | Подключение ДСК
23 | ТЦ Мегастрой | 2021-07-20 | Демонтаж СИП 4х16
24 | ФСБ | 2021-07-21 | Короткое замыкание по фасаду, демонтаж прожектора
25 | ТП-3Г, 4Г | 2021-07-22 | Техническое обслуживание ТП
26 | Пролетарская, 44 | 2021-07-22 | Монтаж муфты СТП 4х50
27 | ТП | 2021-07-23 | Замечания по ТП:
ТП-46Г — сварочные работы — ворота Т1-верхняя петля, Т2 -нижняя петля.
ТП-4Г — РУ 6 кВ. ТП-23Г — Засов на ворота Т1, Т2. ТП-46Г,, 39Г, 24Г, 25Г — Диспетчерские наименования
28 | п. Ремзавод, Молодёжная, 14 | 2021-07-26 | Подключение
29 | Магазин Вираж | 2021-07-26 | Устранение аварии
30 | ФСБ | 2021-07-27 | Монтаж прожектора
31 | с. Куликовка | 2021-07-27 | Шкаф
32 | ТП-410Г | 2021-07-27 | Осмотр ТП, подключение абонента
33 | ТП-83Г, РУ-0,4 кВ | 2021-07-27 | Нет освещения
34 | с. Куликовка, пер. Крупской, 20-21 | 2021-07-28 | Монтаж СИП 4х16 — 65 м
35 | РП-18Г, ТП-26Г, 27Г, 83Г, 3Г | 2021-07-28 | Ремонт внутреннего освещения, замена ламп
36 | ТП-2Г | 2021-07-29 | Кабель на ПП-2Г неисправен — короткое замыкание. Найдено место повреждения.
37 | ТП-2Г | 2021-07-30 | Кабель на ПП-2Г

## август
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за август 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | Храм им. Ушакова | 2021-08-02 | Подключение экрана
2 | ТП МП Горсвет | 2021-08-02 | Объезд и осмотр ТП
3 | ТП-2Г | 2021-08-02 | Закопка траншеи
4 | Храм им. Ушакова | 2021-08-03 | Подключение 2-го кабеля
5 | ТП-83Г | 2021-08-03 | Техническое обслуживание ТП, отключение с 9.00 до 15.00
6 | ТП-728Г | 2021-08-03 | Заявка на отключение АО ТФ «Ватт»
7 | с. Куликовка, ул. Дачная, 33 | 2021-08-04 | Ремонт кабеля
8 | с. Луховка, Октябрьская, 4-5 | 2021-08-04 | Обрыв оптики
9 | ТП-39Г | 2021-08-04 | Очистка камеры трансформатора от пыли и грязи
10 | ТП-37Г, 46Г | 2021-08-05 | Объезд и осмотр ТП. Техническое обслуживание
11 | ТП Юго-Запада | 2021-08-06 | Объезд и осмотр ТП. Техническое обслуживание
12 | Храм им. Ушакова | 2021-08-06 | Отключение 2-го кабеля
13 | Пролетарская, 88 | 2021-08-09 | Поиск 2-х кабелей
14 | Пролетарская, 88 | 2021-08-10 | Определение действующего кабеля, поиск места повреждения 2-го кабеля
15 | Пролетарская, 88 | 2021-08-11 | Разрытие траншеи
16 | Пролетарская, 88 | 2021-08-12 | Разрытие траншеи
17 | с. Куликовка | 2021-08-12 | Подключение абонента
18 | ТП-28Г, 32Г | 2021-08-12 | Отключение кабеля
19 | ТП-409 | 2021-08-12 | Допуск АО «Газпром» для замены станции катодной защиты
20 | Пролетарская, 88 | 2021-08-13 | Монтаж 5-ти муфт, кабель АВБШВ 4х50, 4х70 — 10 м.
21 | с. Зыково, ПМС | 2021-08-13 | Заявка — упали провода
22 | Пролетарская, 88 | 2021-08-16 | Закопка траншеи
23 | Пролетарская, 88 | 2021-08-17 | Подготовка кабеля
24 | п. Озёрный, магазин | 2021-08-17 | Замена счётчика
25 | Пролетарская, 44 | 2021-08-17 | Закопка траншеи
26 | Пролетарская, 88 | 2021-08-18 | Переключение кабеля на постоянную схему
27 | М. Расковой, сцена | 2021-08-18 | Поиск абонентов
28 | п. Озёрный, детский сад | 2021-08-18 | Отключение линии СИП 2х16
29 | п. Озёрный, детский сад | 2021-08-19 | Опиловка деревьев, демонтаж СИП 4х16 и счётчика
30 | п. Озёрный, Дом животноводов | 2021-08-19 | Опиловка деревьев
31 | ТП МП Горсвет | 2021-08-19 | Объезд и присвоение инвентарных номеров
32 | ТП МП Горсвет | 2021-08-20 | Объезд и присвоение инвентарных номеров
33 | Горполигон | 2021-08-24 | Упало дерево на линию. Слетел провод с изолятора. Перетяжка.
34 | ТП-23Г | 2021-08-25 | Объезд и осмотр ТП. Техническое обслуживание
35 | п. Пушкино, ул. Чкалова, 116 | 2021-08-25 | Заявка — искрит на фасаде, переделка скрутки
36 | Гожувская, 28 | 2021-08-25 | Вызов представителя на производства земляных работ
37 | ПС Юго-западная | 2021-08-26 | Отключение яч. №9, переключение, испытание на ТП-39Г, 46Г, 40Г, 30Г, 37Г, 52Г.
38 | Пролетарская, 88 | 2021-08-26 | Демонтаж времянки
39 | ТП-Термодом | 2021-08-26 | Отключение линии
40 | ТП-6Г | 2021-08-27 | Монтаж опоры
41 | ул. Семашко, 2 | 2021-08-27 | Монтаж опоры
42 | ТП-6Г | 2021-08-27 | Работа по предписаниям, опиловка у опоры с РЛНД
43 | Гожувская, 28 | 2021-08-30 | Разрытие кабеля от ТП-489, поиск места повреждения
44 | Гожувская, 28 | 2021-08-31 | Ремонт кабеля от ТП-489, монтаж 2 муфт 4СТП 70х120 и кабельной вставки.

## сентябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за сентябрь 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ул. Гожувская, 28 | 2021-09-01 | Засыпка траншеи и вывоз мусора
2 | с. Куликовка | 2021-09-01 | Монтаж СИП
3 | п. Пушкино, ул. Чкалова, 116 | 2021-09-01 | Сборка ящика с учётом
4 | п. Озёрный, ул. Зелёная, 10-12 | 2021-09-02 | Подъём 2-х ящиков с учётом на опору
5 | ул. Солнечная, 13а | 2021-09-02 | Монтаж муфты
6 | ул. Гожувская, 28 | 2021-09-03 | ТП-489 АО ТФ Ватт. Ставили кабеля под сохранное напряжение.
7 | Лямбирское шоссе, 13 | 2021-09-06 | Вызов представителя на разрытие. Разрытие кабеля.
8 | Лямбирское шоссе, 13 | 2021-09-07 | Ремонт кабеля от ТП-33Г
9 | Лямбирское шоссе, 13 | 2021-09-08 | Монтаж соединительных муфт 2 шт.
10 | ТП-43Г | 2021-09-09 | Объезд и осмотр ТП. Техническое обслуживание
11 | Стадион Мордовия Арена | 2021-09-10 | Монтаж проводки для торговли
12 | Лямбирское шоссе, 13 | 2021-09-13 | Закопка траншеи
13 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-13 | Вызов представителя на разрытие
14 | ТП Юго-Запада | 2021-09-13 | Объезд ТП с тепловизором
15 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-14 | Разрытие траншеи
16 | п. Озёрный | 2021-09-14 | Монтаж розетки на площадку
17 | ТП-23Г | 2021-09-14 | Отключение ПСК руб. №23, РУ-0,4 кВ
18 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-15 | Разрытие кабеля
19 | ТП-23Г, 28Г | 2021-09-16 | Переключение на ТП
20 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-16 | Монтаж соединительных муфт.
21 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-17 | Монтаж муфты
22 | Лямбирское шоссе, 13 | 2021-09-20 | Включение кабеля от ТП-33Г до ж.д. после ремонта
23 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-20 | Закопка траншеи
24 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-21 | Ремонт кабеля и закопка траншеи
25 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-22 | Подключение кабеля от ТП-412 на руб. №10 после ремонта и отключения
26 | ул. Ульянова, 22а | 2021-09-23 | Укладка асфальтовой крошки, планировка
27 | ТП-23Г, 28Г | 2021-09-23 | Переключение на ТП
28 | ТП-5Г | 2021-09-24 | Ремонт трансформатора
29 | ТП п. Ремзавод, Луховка | 2021-09-24 | Объезд и осмотр ТП
30 | ул. Р. Люксембург, 12 | 2021-09-27 | Замер напряжения и тока в ВРУ ж.д.от ТП-365
31 | Пр. 70 лет Октября, 167 к 2 | 2021-09-27 | Вызов представителя для разрытия
32 | ТП-39Г, РП-18Г, ТП-46Г, 26Г, 27Г | 2021-09-27 | Объезд и осмотр ТП
33 | Пр. 70 лет Октября, 167 к 2 | 2021-09-28 | Ремонт питающего кабеля 0,4 кВ
ААБл 4х240
34 | Пр. 70 лет Октября, 167 к 2 | 2021-09-29 | Ремонт питающего кабеля, монтаж вставки и 2-х муфт
35 | ТП-55Г, РУ-6 кВ | 2021-09-29 | Замена предохранителей на тр-р Т1
36 | п. Озёрный и с. Куликовка | 2021-09-30 | По предписанию повесили замки на ТП
37 | ТП-17Г | 2021-09-30 | Опиловка деревьев возле РЛНД
38 | Пр. 70 лет Октября, 167 к 2 | 2021-09-30 | Проверка кабеля на безобрывность и испытание

## октябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за октябрь 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | ул. А. Невского | 2021-10-01 | Снятие показаний
2 | Советская площадь, ПП Ёлка | 2021-10-01 | Замена сгоревшего рубильника
3 | ТП-51Г, 36Г | 2021-10-01 | Объезд и осмотр ТП
4 | ТП-14Г | 2021-10-04 | По предписаниям
5 | ул. Б. Хмельницкого, 14 | 2021-10-04 | Вызов представителя на земляные работы, шурфление кабеля от ТП-98
6 | ТП-676Г | 2021-10-05 | Отключение секции №2, РУ-6 кВ
7 | пр. 70 лет Октября, 167/1, | 2021-10-06 | Переключение жилого дома пр. 70 лет Октября, 167/1 от ТП-247, руб. 13, руб. 2
8
9 | ТП-247 |  | Усадка 2-х перчаток
10 | пр. 70 лет Октября, 167/1, | 2021-10-07 | Монтаж кабеля 5 м. и 1 муфты
11
12 | ТП-247
13 | ул. Б. Хмельницкого, 14 | 2021-10-08 | Ремонт кабеля, усадка перчатки, испытания
14 | ул. Косарева, 9 — пр. 70 лет Октября, 101-103 | 2021-10-08 | Вывод кабеля в ремонт, переключение
15 | ул. Б. Хмельницкого, 14 | 2021-10-11 | Монтаж 2 соединительных муфт СТП 70х120 и 6 м. кабеля 4х120
16 | ул. Б. Хмельницкого, 14 | 2021-10-12 | Закопка траншеи
17 | пр. 70 лет Октября, 101 | 2021-10-12 | Разрытие кабеля вручную
18 | пр. 70 лет Октября, 101 | 2021-10-13 | Разрытие кабеля вручную, поиск повреждения
19 | ТП-23Г - ТП-32Г | 2021-10-13 | Испытание кабеля, проверка фазировки
20 | ТП-23Г | 2021-10-13 | Отключение ПСК руб. №23, РУ-0,4 кВ
21 | ТП-23Г, 28Г, 32Г, 55Г | 2021-10-14 | Перевод на нормальную схему от РП-16
22 | РП-16 | 2021-10-15 | Переключение, фазировка
23 | ТП-23Г, 28Г | 2021-10-15 | Переключение на ТП, РП-16
24 | п. Луховка, ул. Октябрьская | 2021-10-15 | Перетяжка СИП, демонтаж 2-х опор
25 | РП-16 | 2021-10-18 | Переключение на яч. 13, по нормальной схеме фазировка яч. 14
26 | п. Луховка, ул. Октябрьская | 2021-10-18 | Обвязка 3-х опор, опиловка веток
27 | п. Луховка, ул. Октябрьская, 35 | 2021-10-19 | Перетяжка СИП на новые опоры
28 | ул. Титова | 2021-10-19 | Демонтаж кронштейнов
29 | пр. 70 лет Октября, 101 | 2021-10-20 | Разрытие траншеи, монтаж муфты
30 | пр. 70 лет Октября, 101 | 2021-10-21 | Укладка кирпичом, засыпка песком
31 | п. Луховка, ул. Октябрьская, 35 | 2021-10-21 | Монтаж 7 опор, демонтаж 1 опоры
32 | пр. 70 лет Октября, 101 | 2021-10-22 | Закопка траншеи
33 | ул. Осипенко | 2021-10-22 | Маркировка опор
34 | ТП-37Г | 2021-10-22 | Допуск по письму
35 | РП-18Г | 2021-10-22 | Монтаж проходного выключателя
36 | ТП-33Г | 2021-10-22 | Допуск, замена прибора учёта трансформатора тока
37 | ТП-407Г, 408Г, 409Г, 14Г, 31Г, 17Г, 410Г | 2021-10-25 | Мероприятия
38 | п. Луховка, ул. Октябрьская, 16 | 2021-10-26 | Монтаж арматуры, перетяжка СИП
39 | п. Луховка, ул. Рабочая, 23 | 2021-10-26 | Допуск для замены ВРУ-0,4 кВ
40 | ул. М.Расковой | 2021-10-26 | Подключение сцены
41 | п. Луховка, ул. Октябрьская, | 2021-10-27 | Монтаж наружного освещения
42
43 | 2016-10-01
44 | п. Луховка, ул. Октябрьская, | 2021-10-28 | Монтаж наружного освещения
45
46 | 2016-10-01
47 | п. Луховка, ул. Октябрьская, | 2021-10-29 | Монтаж наружного освещения
48
49 | 2016-10-01
50 | п. Луховка, ул. Рабочая, 27 | 2021-10-29 | Допуск для замены ВРУ-0,4 кВ

## ноябрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за ноябрь 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание
1 | пр. 70 лет Октября, 167 | 2021-11-01 | Разрытие кабеля от ТП-247
АО ТФ «Ватт»
2 | пр. 70 лет Октября, 167 | 2021-11-02 | Разрытие кабеля от ТП-247
АО ТФ «Ватт»
3 | с. Куликовка | 2021-11-02 | Сборка 2-х ящиков с учётом для абонентов
4 | пр. 70 лет Октября, 167 | 2021-11-03 | Разрытие кабеля от ТП-247
АО ТФ «Ватт»
5 | пр. 70 лет Октября, 167 | 2021-11-08 | Разрытие кабеля от ТП-247
АО ТФ «Ватт»
6 | с. Куликовка | 2021-11-08 | Установка опор — 1 шт. гр. Плисовой
7 | пр. 70 лет Октября, 167 | 2021-11-09 | Разрытие кабеля от ТП-247
АО ТФ «Ватт»
8 | ТП-778Г | 2021-11-09 | Снятие нагрузки с яч. №20 РП-13
АО ТФ «Ватт»
9 | с. Куликовка, ул. Прудная, 6а, Дачная, 34 | 2021-11-10 | Замена учёта
10 | ТП-247 АО ТФ «Ватт» | 2021-11-10 | Заводка кабеля, монтаж концевой муфты
11 | ТП-778Г | 2021-11-10 | Переключения на ТП
12 | ТП-247 АО ТФ «Ватт» | 2021-11-11 | Монтаж соединительной муфты
4СТП 150х240
13 | ТП-247 АО ТФ «Ватт» | 2021-11-12 | Подсоединение питающего кабеля на руб №1 на ж.д. 167 по пр. 70 лет Октября и подача напряжения
14 | с. Куликовка | 2021-11-12 | Установка опоры — 1 шт.
15 | ТП-37Г | 2021-11-12 | Отключение рубильника на ДСК
16 | МП «Спецавтохозяйство» | 2021-11-15 | Ремонт и регулировка рубильника
17 | с. Куликовка, пер. Крупской, 20 | 2021-11-15 | Заявка на замену провода АС на СИП — 70 м
18 | с. Куликовка | 2021-11-15 | Монтаж 3-х опор
19 | с. Куликовка | 2021-11-16 | Монтаж провода СИП — 140 м, 4 пролёта, врезка в существующую линию
20 | Пр. 70 лет Октября, 167 | 2021-11-16 | Засыпка кабеля от ТП-247 песком
21 | ТП-36Г | 2021-11-16 | Встреча с МРСК по поводу замены приборов учёта
22 | ТП-247 | 2021-11-17 | Планировка и вывоз земли
23 | ТП-36Г | 2021-11-17 | Допуск МРСК для замены приборов учёта на отходящих линиях на секции 1
24 | ТП-36Г | 2021-11-18 | Допуск МРСК для замены приборов учёта на отходящих линиях на секции 2
25 | с. Куликовка | 2021-11-19 | Монтаж приборов учёта — 2 шт
26 | ул. Осипенко, 18 | 2021-11-19 | Замена прибора учёта
27 | Абоненты | 2021-11-22 | Сборка 3-х ящиков с учётом для абонентов
28 | ул. Пролетарская | 2021-11-22 | Разбор иллюминации — 46 комплектов
29 | ул. Октябрьская, 1, п. Луховка | 2021-11-23 | ООО «СМК» замена сборки от ТП-377
30 | с. Куликовка | 2021-11-23 | Установка 3-х опор
31 | Музей Трудовой и Боевой Славы | 2021-11-24 | Монтаж иллюминации «Триколор»
32 | Музей Трудовой и Боевой Славы | 2021-11-25 | Монтаж иллюминации «Триколор»
33 | ТП-37Г | 2021-11-25 | Допуск «Энергостроймонтаж» на ТП
34 | ТП-37Г | 2021-11-26 | Допуск «Энергостроймонтаж» на ТП для заводки кабелей в РУ-0,4 кВ
35 | Музей Трудовой и Боевой Славы | 2021-11-26 | Монтаж сеток — 14 шт,
монтаж на стену — 7 шт.
36 | Музей Трудовой и Боевой Славы | 2021-11-27 | Монтаж сеток 7 шт., скомутировали, включили
37 | с. Куликовка | 2021-11-29 | Монтаж линии СИП 3х35+1х50 — 40 м, подключение абонента (Плисова)
38 | ТП-472, ул. Крупской, 18 | 2021-11-29 | Определение по временному электроснабжению
39 | п. Озёрный, ТП-409Г | 2021-11-30 | Переключение, сборка правильной схемы
40 | п. Кирзавод, 9а | 2021-11-30 | Выезд, осмотр линии
41 | Площадь по ул. Гожувская | 2021-11-30 | Смотка СИП 2 пролёта
42 | ТП-472, ул. Крупской, 18 | 2021-10-29 | Монтаж временного электроснабжения

## декабрь
Информация по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов (за декабрь 2021 г.)
№ п/п | Наименование объекта | Дата производства работ | Примечание